## Introduction
Introduction
Date / Version: | 2018-10/v1-0
Standards nationaux: | Guide d'application BIM
Lien: | http://www.digitalbuilding.lu/guide-application-bim

## RepartitionTaches
Répartition des résponsabilités dans un projet BIM (v1-0)
|  | BIM Information Management | BIM Management | BIM Coordination Maîtrise d'Œuvre | BIM Coordination Entreprise
MISE EN PLACE DU BIM | MISE EN PLACE DU BIM
| Désignation BIM Manager (stratégie sélection spécialistes BIM, Contrats, Groupement Maîtrise d'Œuvre ?) | ✔
| Formaliser les exigences du Maître d'Ouvrage, rédaction Project BIM Brief (PBB): (Objectifs BIM, Cas d'usages envisagés, Livrables BIM attendus, Défintion GID global) | ✔
| Paramétrage plate-forme collaborative (CDE) | ✔ | ✔
| Concertation continue avec le BIM Management | ✔
| Rédaction BIM Execution Plan (pré et/ou post BEP, suivant projet, stratégie) |  | ✔
| - Définition précise des cas d'usages, schéma processus à établir |  | ✔
| - Planning détaillé des livrables BIM | ✔ | ✔
| - Définition détaillée des GID ( dépend des choix constructifs, techniques, esthétiques) |  | ✔
| - Définition du niveau BIM pour le projet (BIM Level 1 vs BIM Level 2, etc…) |  | ✔
| Définition des acteurs responsable suite à la définition des cas d'usages |  | ✔
| Analyse maturité BIM des planificateurs |  | ✔
| Recommandations au Maître de l'Ouvrage suivant analyse maturité BIM | ✔ | ✔
| Analyse, commentaires, accord sur le BEP réalisé par le BIM Management | ✔ |  | ✔
| Signature de la convention comme document contractuel sur rôles et responsabilités BIM | ✔ | ✔ | ✔ | (✔) | (si l'entreprise est connue)
PROJET TOUTES PHASES | PROJET TOUTES PHASES
| Validation des livrables BIM (maquettes, voir cas d'usages) avant de passer au Maître d'Ouvrage |  | ✔
| Validation des livrables BIM (maquettes, voir cas d'usages) avant le passage à la phase suivante | ✔
| Mise à jour BEP suivant remarques planificateurs (Information Management, BIM Coordinateurs) |  | ✔
| Adaptation des GID suivant besoins du projet |  | ✔
| Développement processus BIM selon BEP (lié aux cas d'usages) (dans les phases initiales) |  | ✔
| Contrôle qualité des maquettes numériques pour rapport qualité selon spécificités du BEP et des cas d'usages sélectionnés |  | ✔
| Communication des incohérences aux Coordinateurs suivant les règles de modélisation définie dans le BEP |  | ✔
| Production d'un rapport Qualité BIM et communication au Maître d'Ouvrage |  | ✔
| Direction des réunions de coordination BIM, rédaction du rapport de la réunion et communication aux participants (BIM coordinateurs). |  | ✔
PROJET PHASE CONCEPTION | PROJET PHASE CONCEPTION
| Analyse, commentaires, accord sur le BEP réalisé par le BIM Management (si pas réalisé à la phase précédente) | ✔ | ✔ | ✔
| Concertation continue avec le BIM Management | ✔ |  | ✔
| Contrôle qualité des maquettes numériques internes à la maîtrise d'oeuvre (clash détection, check-list, etc…) suivant recommandations du BEP et exigences du projet |  |  | ✔
| Participation aux réunions de coordination BIM organisées par le BIM Management (réunions maquettes, clashs détection) |  |  | ✔
| Assure la modélisation et la mise à jour des maquettes numériques par les BIM modeleurs propres à sa discipline suivant les pré-requis du BEP et remarques du BIM Management |  |  | ✔
PROJET PHASE EXECUTION | PROJET PHASE EXECUTION
| Analyse, commentaires, accord sur le BEP réalisé par le BIM Management (si pas réalisé à la phase précédente) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
| Concertation continue avec le BIM Management | ✔ |  | ✔ | ✔
| Assure la modélisation, la mise à jour et le contrôle qualité interne des maquettes numériques propres à sa discipline suivant les pré-requis du BEP et les exigences du projet |  |  | ✔ | ✔
| Participation aux réunions de coordination BIM organisées par le BIM Management (réunions maquettes, clashs détection) |  |  | ✔ | ✔
| Contrôle qualité des maquettes numériques avant livraison au Maître d'Ouvrage | ✔
N.B.: Cette matrice est donnée à titre indicatif et peut être modifié selon les besoins des projets.